- SCHEDA B

- ELENCO FASI PROGETTO PROGETTO

- Scuola: CIRCOLO DIDATTICO DI ORTA DI ATELLA

- PROGETTO: “BIBLIOTECA”

| FASI DI LAVORO | PRODOTTO | Data di conclusione prevista |
| --- | --- | --- |
| - Revisione e catalogazione dei libri e del materiale multimediale in dotazione - Divisione dei libri e del materiale multimediale a seconda del genere - Preparazione di un registro con titolo, autore e sommario per ogni libro - Informatizzazione dei dati - Costituzione di un primo regolamento per la gestione della biblioteca | Organizzazione di una biblioteca al servizio degli utenti | Fine anno scolastico 2002/03 |
| - Acquisto nuovi libri e materiale multimediale - Definizione del regolamento per la gestione della biblioteca - Predisposizione spazi, arredi e tempi | Biblioteca al servizio degli alunni e del pubblico | Anno scolastico 2003/04 |