# SCHEDA C

SCHEDA PROGRAMMAZIONE DELLE FASI

SCUOLA Istituto comprensivo – Castel Morrone

PROGETTO

Monitoraggio 2002/2003

DATA   20/04/2003

FASE   n°1

DENOMINAZIONE   Organizzazione attività monitoraggio

| PROGRAMMAZIONE |  |  |  |  | CONTROLLO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N°1 | OPERAZIONE | OPERATORI | DATA PREV. 1 | ORE PREV. 2 | DATA EFF. 3 | ORE EFF. 4 | ANNOTAZIONI DI MODIFICHE E/O AZIONI CORRETTIVE |
| Organizzazione attività di monitoraggio | Analisi relazioni referenti progetti Predisposizione questionari Somministrazione/ Raccolta Tabulazione risultati | D.S. e Gruppo qualità Comm.POF e Gruppo qualità Resp.Qualità – Docenti Gruppo Qualità – Comm.POF | 10/05/2003 22/05/2003 dal 23/05 al 30/05/2003 15/06/2003 |  |  |  |  |