# SCHEDA C

## SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLE FASI

# Scuola Direzione Didattica 2° Circolo Teano		Progetto  Qualità “Insieme per Crescere”

Data 01/10/02      Fase 1-2-3-4-5   Denominazione “Insieme per Crescere”

| Programmazione |  |  |  |  | Controllo |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | ### Operazione | ### Operatori | ### Data prev. (1) | ### Ore prev. (2) | ### Data eff. (3) | ### Ore eff. (4) | ### Annotazioni di modifiche ### e/o azioni correttive |
| 1 2 3 4 5 | Interpoli Interplessi Progetti extracurriculari Manifestazione di Circolo Attività di Formazione ... | 58 58 402 402 65 | bimestre quadrimestre gennaio/giugno 03 giugno 03 Nov.02/Genn.3 | 4 4 300 4 36 | bimestre quadrimestre gennaio/marzo03 (progetti ancora in corso) __ Nov.02/Genn.3 | 4 4 130 __ 36 | nessuna nessuna nessuna ________ nessuna |