# Scheda A

## Scheda identificazione del progetto

# Scuola  1° circolo didattico “Luigi Settembrini” – Maddaloni (Ce)

# Data ottobre 2002

# Progetto:

# Obiettivo recupero

# Equipe di progetto: Gruppo qualità: 20 docenti nominati dal Dirigente Scolastico

# Referente: ins. Adele Vairo

# Obiettivi:

# Gestire in maniera efficace le attività di recupero e sostegno

# Gestire in maniera efficace il lavoro in team

# Risultati/prodotti attesi

# Acquisizione da parte della quasi totalità dei docenti coinvolti di una metodologia didattica comune nell’intervento di recupero

Produzione di materiale didattico

Risorse:

# Tempo  8 mesi (ottobre-maggio) 2 ore settimanali per docente

# Persone coinvolte team docente delle classi coinvolte; personale ata

# Risorse esterne eventuale ausilio di esperti esterni.

# Altre risorse strutturali (aule e spazi attrezzati); materiali (fotocopie e materiale di facile consumo) risorse finanziarie per i docenti impegnati

Valutazione preventiva dell’impatto (sul problema, sugli studenti, sui docenti):

# GENITORI:diffidenza iniziale;

# A.T.A.:iniziale difficoltà di collaborazione;

# DOCENTI:scetticismo;scarsa volontà di cooperazione;resistenza all’innovazione;

# DIRIGENTE SCOLASTICO:partecipazione collaborativa;

# PROBLEMA:miglioramento delle modalità del lavoro in team.

# .

Controllo dei risultati:

# Modalità:registro delle presenze;giornale dell’insegnante.

# Verifiche:questionari e colloqui.

# Sondaggi e monitoraggi sulla customer satisfaction.