| - SCHEDA A |  |
| --- | --- |
| - SCHEDA IDENTIFICAZIONE PROGETTO |  |
| Scuola : ISISS MANZONI Caserta |  |
| Data: 8 aprile ’03 |  |
| - Progetto: MO.NET. |  |
| - Equipe di progetto: Gruppo Qualità (Proff. Pasquariello, Di Bianco, Colucci) & Figure Obiettivo (Proff. Corrado, De Filippo, Russo, Schiavone) D.S. dott.ssa Lidia de Lucia. Team di dirigenza Prof.ssa Merola Patrizia e Di Monaco. |  |
| - Referente: Referente ad interim prof.sa Annamaria Pasquariello |  |
| - Obiettivi: passare da un approccio burocratico-formale del lavoro svolto dai consigli di classe ad un approccio pragmatico- operativo |  |
| - Risultati / prodotti attesi: |  |
| - Risultati attesi: - un miglior funzionamento dei consigli come gruppi di progetto - potenziamento dell’abitudine al lavoro in team - sviluppo di una mentalità di lavoro più scientifica - 10 consigli di classe che realizzino il progetto in tutte le fasi - 20 consigli di classe che usino in parte gli strumenti proposti per la progettazione - 60 consigli che usino le griglie di valutazione del percorso formativo-didattico degli allievi | - Prodotti attesi: - 10 progetti modulari, compiuti in tutte le loro fasi, delle attività pluri/interdisciplinari individuate come fondamentali - 10 progetti modulari di integrazione delle attività curricolari con i progetti extra-curricolari - 10 schede di valutazione della progettazione del consiglio - 60 schede di valutazione del percorso formativo-didattico degli allievi - 5 schede di riprogettazione delle attività previste. Tali schede saranno funzionali alla gestione dei problemi emersi nel corso dell’anno e rilevati attraverso le schede di valutazione |
| - Risorse |  |
| - Tempo: un anno scolastico |  |
| Persone coinvolte: Dirigente scolastico, gruppo qualità, FO (aree 1- 2-3), coordinatori dei consigli di classe, responsabili di dipartimento, collegio docenti |  |
| Risorse esterne: esperti di percorsi di qualità |  |
| Altre risorse: fotocopie, materiale di facile consumo, laboratorio informatica, floppy disk, Cdrom. |  |
| - Valutazione preventiva dell’impatto (sul problema, sugli studenti, sui docenti) - Impatto sul problema: vi saranno attività e prodotti del lavoro del consiglio comuni, osservabili e tangibili che renderanno più oggettiva , agevole, efficace e veloce l’attività dei consigli e faciliteranno il controllo, il monitoraggio e la valutazione dei risultati dell’operato dei consigli stessi. - Impatto sui docenti: i docenti dovranno abituarsi a lavorare utilizzando degli strumenti di lavoro per loro nuovi che li obbligheranno a seguire procedure prefissate comuni sia di progettazione che di valutazione. Ciò ad un primo impatto potrebbe sembrare un limite alla loro attività e creare resistenze. Nello stesso tempo l’uso di tali strumenti di lavoro favorirà l’abitudine al lavoro in team ed anche lo sviluppo di una mentalità di lavoro più scientifica |  |
| - Controllo dei risultati |  |
| - Modalità : - soggetti responsabili del controllo: dirigenza, gruppo qualità - tempi del controllo: fine I° e II° quadrimestre - modi del controllo: - esame dell’esistenza delle schede di progetto e di valutazione compilate in tutte le loro parti - elaborazione di una scheda riassuntiva dei progetti extracurricolari e dei consigli che li hanno assunti - elaborazione di una scheda riassuntiva di progetti pluri/interdisciplinari |  |

SCHEDA  B

ELENCO FASI DEL PROGETTO

Scuola:  I.S.I.S.S. Manzoni Caserta

Progetto:  MO.NET

Data: 08 aprile ’03

| FASI DI LAVORO | PRODOTTO | DATA DI CONCLUSIONE PREVISTA |
| --- | --- | --- |
| 1) FORMAZIONE in ricerca-azione (16 ore) GRUPPO QUALITA’ 2)ELABORAZIONE DEGLI STRUMENTI DI LAVORO (20 ore) | Strumenti di lavoro da proporre ai cdc: schede di progettazione, griglie di monitoraggio e di valutazione | Maggio 2003 a tutto settembre 2003 |
| 3) SOCIALIZZAZIONE E CONDIVISIONE DEGLI STRUMENTI ELABORATI E DEI CRITERI CHE SONO ALLA LORO BASE | Verbale del CdD e dei dipartimenti con la dichiarazione dell’ assunzione degli strumenti di lavoro e della proposta lavorativa | Fine settembre 2003 |
| 4) PROGETTAZIONE DEI CdC SECONDO I MODELLI PREVISTI | - Schede di progetto compilate dai vari consigli - Schede di valutazione della situazione di ingresso utili all’avvio della prima fase dei corsi di recupero | Fine ottobre 2003 |
| 5) AUTO-VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA OPERATA USANDO LE SCHEDE PREVISTE | - Schede di valutazione compilate dai consigli - Schede di analisi dei risultati compilate dai consigli | Dicembre 2003 |
| GRUPPO QUALITA’ 6) MONITORAGGIO DEI PRODOTTI DELL’ATTIVITà DI PROGETTAZIONE E DI VALUTAZIONE DEI CDC (10 ore) | - Scheda riassuntiva dei prodotti elaborati dai vari CdC - scheda riassuntiva dei progetti extracurricolari e dei consigli che li hanno assunti | Gennaio 2004 |
| 7) AUTO-VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA OPERATA USANDO LE SCHEDE PREVISTE | - Schede di valutazione dei risultati degli allievi compilate dai consigli utili all’avvio della prima fase dei corsi di recupero | Febbraio 2004 |
| GRUPPO QUALITA’ 8) AUTO-VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA OPERATA USANDO LE SCHEDE PREVISTE (10 ore) | - Schede di valutazione compilate dai CdC - Schede di analisi dei risultati compilate dai CdC - Scheda riassuntiva dell’attuazione di quanto progettato | Aprile 2004 Maggio 2004 |

SCHEDA   C

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLE FASI

| Scuola I.S.I.S.S. MANZONI Caserta |  | Progetto MO.NET |
| --- | --- | --- |
| Data 08 aprile 2003 | Fase 1 | Denominazione : la formazione |

| Programmazione | Controllo |
| --- | --- |

| N | OPERAZIONE | OPERATORI | DATA PREV. 1 |  | DATA PREV. 2 | DATA PREV. 3 | ORE EFF. | ANNOTAZIONI DI MODIFICHE E/O AZIONI CORRETTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FORMAZIONE in ricerca-azione | Esperti, Dirigenza, gruppo qualità, FO | Inizio maggio |  | Metà maggio | Settembre |  |  |
| Fase 2 |  |  |  | Denominazione : l’elaborazione degli strumenti di lavoro |  |  |  |  |
| Programmazione |  |  |  | Controllo |  |  |  |  |
| 2 | ELABORAZIONE DI INDICATORI E SCHEDE | Gruppo qualità, FO | Inizio maggio |  | Metà maggio | Settembre |  |  |
| Fase 3 |  |  |  | Denominazione : la condivisione degli strumenti di lavoro |  |  |  |  |
| Programmazione |  |  |  | Controllo |  |  |  |  |
| 3 | SOCIALIZZAZIONE E CONDIVISIONE DEGLI STRUMENTI ELABORATI E DEI CRITERI CHE SONO ALLA LORO BASE | Dirigenza, gruppo qualità, FO | Fine settembre 2003 |  |  |  |  |  |
| Fase 4 |  |  |  | Denominazione : la progettazione dei consigli |  |  |  |  |
| Programmazione |  |  |  | Controllo |  |  |  |  |
|  | PROGETTAZIONE DEI CdC SECONDO I MODELLI PREVISTI | CdC | Fine ottobre |  |  |  |  |  |
| Fase 5 |  |  |  | Denominazione : l’autovalutazione dei consigli |  |  |  |  |
| Programmazione |  |  |  | Controllo |  |  |  |  |
|  | AUTO-VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA OPERATA USANDO LE SCHEDE PREVISTE | CdC | Fine dicembre |  |  |  |  |  |
| Fase 6 |  |  |  | Denominazione : il monitoraggio intermedio del lavoro svolto dai consigli |  |  |  |  |
| Programmazione |  |  |  | Controllo |  |  |  |  |
| 6 | MONITORAGGIO DEI PRODOTTI DELL’ATTIVITà’ DI PROGETTAZIONE E DI VALUTAZIONE DEI CDC | Gruppo Qualità, FO, Dirigenza | Gennaio 2004 |  |  |  |  |  |
| Fase 7 |  |  |  | Denominazione : la valutazione e la riprogettazione |  |  |  |  |
| Programmazione |  |  |  | Controllo |  |  |  |  |
|  | - VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DI APPRENDIMENTO DEGLI ALLIEVI, OPERATA USANDO LE SCHEDE PREVISTE - AUTO-VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA, OPERATA USANDO LE SCHEDE PREVISTE. | CdC | Febbraio 2004 |  |  |  |  |  |
|  | AUTO-VALUTAZIONE e RIPROGETTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA, OPERATA USANDO LE SCHEDE PREVISTE | CdC | Aprile 2004 |  |  |  |  |  |
| Fase 8 |  |  |  | Denominazione : il monitoraggio finale del lavoro svolto dai consigli e la valutazione finale del progetto |  |  |  |  |
| Programmazione |  |  |  | Controllo |  |  |  |  |
| 8 | MONITORAGGIO DEI PRODOTTI DELL’ATTIVITà’ DI PROGETTAZIONE E DI VALUTAZIONE DEI CDC VALUTAZIONE DEL PROGETTO | Gruppo Qualità, FO, Dirigenza | Maggio 2004 |  |  |  |  |  |

SCHEDA PER L’ANALISI DI FATTIBILITA’

SCUOLA: ISISS MANZONI CASERTA

PROGETTO: MO.NET

DATA: 08 aprile 2003

| Oggetti | Chi sono/ Quali servono/ Quanto occorre | Disponibili/ Non disponibili/ In quale misura | Punti critici | Azioni |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Decisori | Dirigente, gruppo qualità, CdD | Disponibili? | - Resistenza all’innovazione da parte del CdD - Disponibilità del Dirigente a sostenere l’azione del gruppo nonostante i possibili contrasti | - Estendere le attività di formazione almeno ai responsabili di dipartimento ed anche ai docenti interessate - Il progetto dovrà essere presentato al collegio dal D.S. - Illustrare gli strumenti di lavoro proposti mettendo in evidenza che saranno utili a facilitare e velocizzare le operazioni dei consigli - Tutte le circolari inerenti il progetto dovranno essere promulgate dal DS - Il DS dovrà curare l’ottemperanza alle circolari stesse |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Oggetti | Chi sono/ Quali servono/ Quanto occorre | Disponibili/ Non disponibili/ In quale misura | Punti critici | Azioni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Risorse professionali | - Esperti di progettazione e percorsi di qualità - Docenti Gruppo Qualità | Disponibili Disponibili | Il compenso Le modalità di individuazione dei componenti del gruppo qualità e del suo referente | - Il progetto deve essere incluso nel Piano Annuale nell’ambito delle spese di gestione dell’istituto - Si devono stabilire le competenze necessarie per far parte del gruppo, in relazione ad esse si presentano candidature e curriculum, si appronta un quadro sinottico dei candidati e delle competenze coerenti con le funzioni del gruppo, il dirigente nomina i componenti del gruppo. Il referente sarà uno dei componenti e sarà scelto dal gruppo stesso. |
| - Competenze | RELATIVE A: - progettazione - qualità e valutazione di sistema - costruzione/ individuazione di indicatori - elaborazione di schede di monitoraggio e valutazione - interpretazione dei dati raccolti attraverso glin indicatori prescelti | disponibili |  |  |
| Risorse strutturali | lab. informatica | disponibili |  |  |
| Risorse strumentali | Fotocopie, materiale di facile consumo, | disponibili |  |  |
| Tempi | - Formazione: 16 ore x 2 esperti - Attività del gruppo qualità 40 ore x 4 docenti | Disponibili in relazione alla progettazione del Piano Annuale | Costi | Progettare il Piano Annuale tenendo conto dei costi del progetto |
| Risorse finanziarie (costi) | - 16 0re x 2 persone a 41 euro - 40 ore x 4 persone a 15 euro - materiali di facile consumo: 300 euro | Disponibili in relazione alla progettazione del Piano Annuale | Costi | Progettare il Piano Annuale tenendo conto dei costi del progetto |

NOTE