- SCHEDA A

## SCHEDA IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

Scuola : I.S.I.S.S. “ Taddeo da Sessa” Sessa Aurunca - Caserta

Data : Marzo 2003

### Progetto: Percorsi di Miglioramento

- Offerta formativa: attività extracurriculari

- Gestione delle Risorse: programmazione ed impiego delle risorse

- Funzionamento del Sistema: monitoraggio

- Equipe di progetto:

Gruppo Qualità: proff. De Angelis Maria, D’Onofrio Oreste, Formicola     Giorgio, Marocco Emilia, Mazzeo Antonietta, Minaudo Rossella,. Mirante Maria; D.S. prof. Pasquale Pellegrino; DSGA rag. Pasquale Morrone.

- Referente: prof. Minaudo Rossella

- Obiettivi

- Migliorare la coerenza tra le “Attività extracurriculari” e la peculiarità del Liceo socio - psico-pedagogico e del Liceo linguistico.

- Gestire in maniera ottimale le risorse disponibili ( umane, strumentali,

finanziarie) all’interno dell’Isituto.

- Migliorare il funzionamento del sistema attraverso la lettura critica del Monitoraggio di ciascuna attività.

- Promozione della condivisione degli obiettivi a tutto il personale della scuola

- Risultati/Prodotti attesi

- Acquisizione di  una metodologia di lavoro comune a tutti i Docenti e mirata   alla Qualità dei servizi.

- Elaborazione degli strumenti di supporto alle operazioni dei processi.

- Risorse

Tempo: 1 ora / settimana durante i mesi di Marzo ed Aprile

2 ore / settimana durante il mese di Maggio

Persone coinvolte: docenti del Gruppo Qualità; Dirigente Scolastico; Direttore SGA

Risorse esterne: //

Altre risorse: //

- Valutazione preventiva dell’impatto (sul problema, sugli studenti, sui docenti)

Problema: attraverso la stesura e la formalizzazione di  criteri e di strumenti idonei a migliorare lo svolgimento delle attività extracurriculari, si prevede la condivisione più consapevole delle finalità e la razionalizzazione dei processi.

Dirigente Scolastico: partecipazione attiva

Docenti: iniziale diffidenza con successiva partecipazione.

Personale ATA: difficoltà iniziale, lenta ma progressiva collaborazione.

Genitori: Iniziale scetticismo e poco probabile progressivo coinvolgimento.

- Controllo dei risultati

Modalità: raccolta periodica degli esiti dei monitoraggi, loro lettura con successiva elaborazione dei grafici alla fine dell’anno scolastico

SCHEDA  B

###### ELENCO FASI PROGETTO

Scuola: I.S.I.S.S. “Taddeo da Sessa” Sessa Aurunca - Caserta

### Progetto:  : Percorsi di Miglioramento

- Offerta formativa: attività extracurriculari

Data: Marzo 2003

I° percorso: Miglioramento dell’Offerta Formativa: attività extracurriculari.

| FASI DI LAVORO | PRODOTTO | Data di conclusione prevista |
| --- | --- | --- |
| 1. Analisi del contesto territoriale 2. Definizione delle competenze in uscita, alla luce degli obiettivi generali, specifici e formativi della riforma. 3. Raccolta dei curricula aggiornati dei docenti. 4. Formazione di una commissione di 5 docenti preposta alla “scelta” dei progetti e dei Referenti cui affidarne la progettazione ed il coordinamento delle attività. | Documento di rilevazione Capitolo del POF, relativo alle competenze in uscita degli alunni . Database “ Anagrafe Docenti” Elenco Progetti da attivare. | 15 maggio 2003 30 maggio 2003 30 maggio 2003 30 settembre. |

SCHEDA  PER  L’ANALISI  DI  FATTIBILITÀ

SCUOLA:      .                                                                                                                           I.S.I.S.S. “Taddeo da Sessa” Sessa Aurunca - Caserta

### PROGETTO:  Percorsi di Miglioramento:

- Offerta formativa: attività extracurriculari

.                                                                                                                                                                                 DATA: Marzo- Maggio 2003

| # Oggetti |  | Chi sono/ Quali servono/ Quanto occorre | Disponibili / Non disponibili / In quale misura | Punti critici | Azioni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Decisori |  | Dirigente Scolastico Docenti |  |  |  |
| Risorse professionali / competenze |  | - Docenti del Gruppo Qualità. -Competenze in tema di “ Autovalutazione di Istituto” Capacità di utilizzare i mezzi informatici Capacità di utilizzare gli strumenti di ricerca | Disponibili | Mancanza di condivisione dei percorsi da parte dell’intero Collegio Docenti. . |  |
| Risorse strutturali / strumentali |  | Risorse stumentali interne all’Isituto | Disponibili |  |  |
| Tempi |  | Marzo - maggio 2003 |  |  |  |
| Risorse finanziarie |  | Fondo L. 440 | Disponibili |  |  |

Note: