| II° Percorso di Miglioramento: Gestione delle Risorse “programmazione ed impiego delle risorse” |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiettivo Generale | Fasi | Operazioni | Operatori | Tempi | Prodotto |
| Gestire in maniera ottimale le risorse disponibili (umane - strumentali - finanziarie) all’interno dell’Istituto “Taddeo da Sessa” | Impiego delle risorse Individuazione delle risorse disponibili Promozione di un piano per l’utilizzazione delle risorse disponibili | Elaborazione di una Scheda Tecnica di rilevazione delle competenze e della professionalità a) Somministrazione b) Compilazione Scheda di Rilevazione Pianificazione delle attività di ampliamento e miglioramento dell’Offerta Formativa in coerenza con le risorse disponibili ottimizzate Progettazione delle attività e dei servizi per l’utenza da inserire nel Piano dell’Offerta Formativa | Gruppo Qualità a) Gruppo Qualità b) Docenti e non docenti Commissione di esperti individuata nella fase 1 Gruppi di Progetto Commissioni Personale Tecnico Amministrativo Maggio 2003 | Maggio 2003 Entro il 15 settembre 2003 Otto/nov 2003 | Archivio cartaceo e elettronico (database) delle competenze professionali disponibili Anagrafe Progetti e Servizi attuabili, coerenti con il corso di studio Stesura dei Progetti e pianificazione dei Servizi Costituzione di una commissione di esperti per la pianificazione delle attività |