SCHEDA C

# SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLE FASI

Scuola S.M.S. “M. BUONARROTI”   Progetto PROGETTARE PER UN COORDINAMENTO DI

INTERVENTI INTEGRATI

Data    09.04.2003    Fase                           Denominazione ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI

| PROGRAMMAZIONE CONTROLLO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | OPERAZIONE | OPERATORI | Data prev. (1) | Ore prev. (2) | Data eff. (3) | Ore eff. (4) | Annotazioni di modifiche e/o azioni correlate |
| 1 2 3 4 | INDIVIDUAZIONE FRUITORI (ALUNNI) INDIVIDUAZIONE SELEZIONE CONTENUTI PREPARAZIONE PRODOTTO VERIFICA VALUTAZIONE | F.O. EQUIPE DI PROGETTO EQUIPE DI PROGETTO EQUIPE DI PROGETTO | febbraio febbraio marzo-aprile maggio | 10* 5* 15* 5* | febbraio febbraio marzo-aprile maggio | 10* 5* 15* 5* |  |

* Le ore indicate nel prospetto vanno moltiplicate per cinque parti al n° delle attività extracurriculari denominato:Progettare per un ccordinamento di interventi integrati.

Gruppo CLAS