- Scheda A

- IDENTIFICAZIONE PROGETTO

- PROGETTO:      Attività modulare di italiano e matematica

DATA: 9/04/2003

- EQUIPE  DI  PROGETTO: Docenti di italiano e scienze matematiche Classi:prime medie

Gruppo qualità:ZolloA.M..Di Cicco C.Vitale M.C.

- REFERENTE: Zollo Anna Maria

- OBIETTIVI: Recupero, consolidamento  e potenziamento delle abilità di base

- RISULTATI  ATTESI / PRODOTTO:1)Recuperare le conoscenze ,consolidare le

conoscenze e le abilità, potenziare le abilità e le competenze.

2)Assicurare pari opportunità a tutte le sezioni (A-L)

- RISORSE

|  | # Interne | # Esterne |
| --- | --- | --- |
| UMANE: | Docenti lettere e scienze matematiche | Rappres.consigli di classe |
| PROFESSIONALI: | Docenti gruppo qualità. Ref. F.O. |  |
| STRUTTURALI: | Complessiva disponibilità degli ambienti scolastici |  |
| STRUMENTALI: | Laboratori e aule |  |
| FINANZIARIE: | Fondo istituto |  |
| TEMPI :Febbraio/ Giugno 2003 |  |  |

CONTROLLO DEI RISULTATI (modalità di controllo):

- 1)Somministrazione prove oggettive diagnostiche, monitoraggio

- 2)Individuazione per classi degli indici di accettabilità

3)Somministrazione in itinere, monitoraggio

4)Somministrazione prove sommative, monitoraggio

5)Individuazione dei livelli finali delle classi prime

- Scheda B

- PROGRAMMAZIONE IN DETTAGLIO

- ELENCO FASI PROGETTO

SCUOLA: V Scuola Media “ E.De Nicola										LOCALITÀ: Maddaloni

- PROGETTO: Sperimentazione di attività modulare di italiano e scienze matem.

DATA: Febbr. 2003

| FASI DI LAVORO |  | RISULTATI ATTESI / PRODOTTO | RESPONSABILE | DATA CONCLUSIONE PREVISTA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N.° O. | Denominazione |  |  |  |
| Fase N.1 |  | / |  |  |
|  | Presentazione del progetto | Scheda di presentazione 10 ott.2002 / |  |  |
|  | Condivisione dell’iniziativa | Analisi forze in campo20ott.2002 / |  |  |
|  | Riunione per discipline | Analisi fattibilità 25 ott 2002 / |  |  |
|  | Individuazione del percorso | Linee metodologiche 10 nov.2002 / |  |  |
|  | Preparazione moduli | Prove oggettive feb 2003 / |  |  |
|  | Monitoraggio | Schede di rilievo feb 2003 / |  |  |
|  | Valutazione | Indice di accettabilità 10 maggio 2003 / |  |  |
|  | Divulgazione dei risultati | Grafici di rappresentazione 15 maggio 2003 / |  |  |
| Fase N.2 |  | / |  |  |
|  | Riproposizione dell’ iniziativa | Analisi dei punti di forza e di debolezza 25 maggio 2003 / |  |  |
|  |  | / |  |  |
|  |  | / |  |  |
|  |  | / |  |  |
|  |  | / |  |  |
|  |  | / |  |  |

- Scheda C

- PROGRAMMAZIONE IN DETTAGLIO

ELENCO FASI PROGETTO

SCUOLA:V Scuola Media “E De Nicola      											          LOCALITÀ: Maddalonii

- PROGETTO: Attività modulare di italiano e scienze matematiche

FASE N° 3                  DENOMINAZIONE: Fasi del progetto

DATA:09/04/2003

| PROGRAMMAZIONE |  |  |  |  |  | CONTROLLO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.° | Operazione | Operatori | Strumenti e/o Modalità | Scadenza prevista | Durata prevista ore/persona | Data effettiva conclusione | Durata effettiva ore/persona | Annotazioni di modifiche e/o azioni correttive |
| 1) | Modulare | Docenti materie letterarie Docenti scienze matematiche | A classi aperte e per gruppi omogenei per conoscenze, abilità e competenze Prove oggettive diagnostiche FORMTEXT | Fine febbraio 2003 | Ore 5 | Fine febbraio |  | Numero elevato alunni per attività di recupero. Formazione di ulteriori gruppi di recupero |
| 2) | Modulare | Docenti materie letterarie Docenti scienze matematiche | A classi aperte e per gruppi omogenei per conoscenze, abilità e competenze Prove oggettive intermedie FORMTEXT | Fine aprile | Ore 10 | 10 aprile |  | Alunni con preparazione disomogenea per attività di consolidamento e potenziamento Spostamento alunni tra i gruppi |
| 3) | Modulare | Docenti materie letterarie Docenti scienze matematiche | Prove oggettive sommative | !5 maggio | Ore 10 | Tempi non ancora definibili |  | I tempi idell'esperienza, per quanto programmati con cura, risultano non del tutto adeguati. Numerose riunioni per organizzazioni prove ed indivduazione criteri di valutazione Confronto con il gruppo qualità |
| 4) | Monitoraggio complessivo |  | Valutazione del percorso | Fine maggio | Ore 5 |  |  | Interpretazione dei dati, per qualche residuo margine di soggettività. |

- SCHEDA  PER  LA  STRATEGIA  DELL’IMPATTO

SCUOLA: V SCUOLA MEDI “E DE NICOLA”     .                                                                                                                      LOCALITÀ: MADDALONI

PROGETTO: Attività modulare     .                                                                                                                                                                                 DATA:9/04/2003

| N. | PUNTI CRITICI | SOGGETTI INTERESSATI | # AZIONI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Condivisione del progetto | Insegnanti lett/scienze matematiche | Riunioni per confronto esperienze |
| 2) | Resistenza a lavorare con alunni di classi collaterali | Insegnanti lett/scienze matematiche | "Circle time" per la rimozione della resistenza all'esperienza |
| 3) | Incerta disponibilità al confronto | Insegnanti lett/scienze matematiche | Circle time" per la rimozione della resistenza all'esperienza |
| 4) | Passaggio da una valutazione soggettiva ad una valutazione oggettiva | Docenti dell’istituto | Incontri per individuazione criteri oggettivi di valutazione |

- SCHEDA  PER  L’ANALISI  DI  FATTIBILITÀ

SCUOLA: V Scuola Media” E.De Nicola.                                                                                                                     LOCALITÀ: Maddaloni

- PROGETTO:Attività modulare di italiano e matematica(alunni classe prima)

.                                                                                                                                                                                 DATA: 9/04/2003

| # Oggetti dell’analisi |  | Chi sono/ Quali servono/ Quanto occorre | Disponibili / Non disponibili / In quale misura | Punti critici | Azioni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Decisori |  | Collegio dei docenti / | Iniziale resistenza; complessiva disponibilità alla sperimentazione / | Condivisone del progetto. | Collegio docenti |
| Risorse professionali / competenze |  | Docenti lettere e scienze matematiche / Gruppo qualità. F.O | Iniziale resistenza; complessiva disponibilità alla sperimentazione | Difficoltà a lavorare in classi diverse | Incontri docenti coinvolti Incontri docenti per discipline |
| Risorse strutturali / strumentali |  | Aule per destrutturazione classe Laboratori | Complessiva disponibilità | Spostamento degli alunni | Organizzazione tempi e luoghi |
| Tempi |  | Febbraio 2003 Giugno2003 | Da verificare | Timore di non poter rispettare i tempi della programmazione Modesto riconoscimento | Incotri tra docenti coinvolti nel progetto |
| Risorse finanziarie (Costi) |  | Fondo d’istituto | Modesto riconoscimento dal fondo d'Istituto | Difficoltà di reperire fondi adeguati | Riunioni con R.S.U |

Note:

## IL PERCORSO DI SCELTA DELLE SOLUZIONI

PROBLEMA INDIVIDUATO

| Soluzioni indicate | #### Soluzioni considerate | #### Soluzioni esaminate | #### Soluzione #### scelta |
| --- | --- | --- | --- |
| S1:classi eterogenee S2:classi omogenee S3:classi aperte S4:classi bilingui. S5:classi inglese | S1:per singole classi S3:individuazione fasce S6:obiettivi orizzontali | S1:per singole classi S3:didattica modulare S6:abilità trasversali | S3:individualizzazione moduli |

PERSONE

ORGANIZZAZIONE

Causa

Difetto: valutazioni soggettive

Mezzi

Metodi

Riunioni insufficienti

Scarso coordinamento

Informazione non diffusa

Inefficace divulgazione di pratiche sperimentali

Difesa del tradizionale

Resistenza al confronto

Difficoltà a lavorare in classi diverse

Limitate risorse economiche

Insufficienti ambienti logistici

Tradizionali

Esperienze non validate

Esprienze soggettive

Iniziative non calibrate