# SCHEDA C

## SCHEDA PROGRAMMAZIONE DELLE FASI

Scuola Media statale “ A. MORO “ Cancello Scalo         Progetto: Innovazione nella

continuità

Data  02/09/02                                                          Fase N° 3

Denominazione: Fase di programmazione

Programmazione                                                                  Controllo

| N. | ### OPERAZIONE | OPERATORI | DATA PREV. | ORE PREV. | DATA EFF. | ORE EFF. | Annotazioni di modifiche e/o azioni correttive |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Verifica disponibilità effettiva dei docenti in sede di collegio Incontri dipartimentali Individuazione nuclei fondanti delle discipline Finalità formative specifiche. Identificazione dei moduli .Strutturazione dei moduli Tipologia delle prove Valutazione : determinazione degli obiettivi analitici della verifica, identificazione delle abilità obiettivo, descrizione abilità che determinano il livello di accettabilità e di eccellenza, determinazione dei punteggi, criteri per la somministrazione e correzione delle prove; interpretazione risultati . | Dirigente scolastico Docenti disponibili per disciplina Docenti | 02/09/02 03/09/02 04/09/02 05/09/02 09/09/02 10/09/02 | 4h 4h 4h 4h 4h 4h | 02/09/02 03/09/02 04/09/02 05/09/02 09/09/02 10/09/02 | 4h 4h 4h 4h 4h 4h |  |