# SCHEDA C

## SCHEDA PROGRAMMAZIONE DELLE FASI

Scuola  Media statale “ A. MORO “ Cancello Scalo        Progetto : Innovazione nella

continuità

Data   08/04/02                                                     Fase N°2

Denominazione : Fase preparatoria

Programmazione                                                                  Controllo

| N. | ### OPERAZIONE | OPERATORI | DATA PREV. | ORE PREV. | DATA EFF. | ORE EFF. | Annotazioni di modifiche e/o azioni correttive |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | Identificazione competenze, compiti e vincoli. Questionario per rilevare i bisogni formativi dei docenti Organizzazione corso di formazione Costituzione gruppo docenti per elaborazione prove oggettive (autoformazione) Corso di formazione Coinvolgimento genitori | Dirigente scolastico, gruppo qualità, funzioni obiettivo Funzione obiettivo Dirigente scolastico, gruppo qualità, funzioni obiettivo Dirigente scolastico Esperto esterno Docenti Dirigente scolastico Consigli di classe e di istituto | 04/04/02 05/04/02 09/04/02 10/04/02 11/04/02 17/04/02 18/04/02 15/04/02 | 1h 3h 3h 4h 4h 4h 4h 1h | 04/04/02 05/04/02 09/04/02 10/04/02 11/04/02 17/04/02 18/04/02 15/04/02 | 1h 4h 3h 4h 4h 4h 4h 1h | L’elaborazione dati ha richiesto maggiore tempo |