# SCHEDA B

## ELENCO FASI PROGETTO

Scuola Media statale “ A. MORO “ Cancello Scalo

Progetto : INNOVZIONE NELLA CONTINUITA’

Data : Marzo 2002

| FASI DI LAVORO | PRODOTTO | Data di conclusione prevista |
| --- | --- | --- |
| - Fase preliminare: - approfondimento delle problematiche; - iniziative destinate ai docenti per sensibilizzarli verso le problematiche emerse; - elaborazione di un programma di lavoro. - Fase preparatoria: - Identificazione competenze, compiti, risorse e vincoli; - Elaborazione di un questionario rivolto ai docenti per verificare la disponibilità effettiva a partecipare ad un corso di formazione sul tema “ didattica modulare” ; - Organizzazione corso di formazione; - Coinvolgimento genitori alle problematiche 3) Fase di programmazione - Verifica disponibilità docenti; - Definizione ed elaborazione di percorsi formativi comuni per classi parallele; - Individuazione dei criteri per stabilire il livello di acquisizione accettabile e di eccellenza; - Criteri per definire ed elaborare le prove di verifica 4) Fase operativa - Coinvolgimento diretto degli alunni - Fase di rilevamento attuazione e controllo: - Riflessioni e ripensamenti su eventuali punti critici emersi; - Azioni di miglioramento per superare i punti critici - Fase di raccolta dati sull’intera esperienza ed analisi dei risultati | Condivisione problematiche. Disponibilità formale al miglioramento. Necessità di un corso di formazione sulla didattica modulare. Calendarizzazione degli impegni Corso di formazione. Costituzione gruppo docenti per la elaborazione di prove oggettive e semistrutturare. Condivisione delle problematiche da parte dei genitori rappresentanti di classe e del Consiglio d’istituto Individuazione del numero docenti effettivamente disponibili per disciplina. Individuazione classi coinvolte. Incontri dipartimentali per elaborare una programmazione educativo-didattica di tipo modulare. Definizione di preconoscenze, prerequisiti e competenze in uscita. Elaborazione prove di verifiche comuni per classi parallele, tenendo presente i criteri di accettabilità e di eccellenza predefiniti Attuazione di quanto programmato. Definizione linee guida. Condivisione da parte degli alunni Convergenza delle attese docenti-alunni. Rimozione problema Confronto tra i docenti nei CdC e negli incontri dipartimentali. Elaborazione scheda di controllo Monitoraggio livello soddisfazione alunni e docenti Verifica degli obiettivi programmati Riflessione sulla validità dell’esperienza. Estensione e riproposizione | 20 Marzo 2002 Aprile/maggio 2002 Metà settembre 2002 Intero anno scolastico 2002/2003 Intero anno scolastico 2002/2003 Giugno 2003 |