# SCHEDA C

## SCHEDA PROGRAMMAZIONE DELLE FASI

Scuola Media statale “ A. MORO “ Cancello Scalo          Progetto: Innovazione nella

continuità

Data  12 Giugno 2003                                                         Fase N° 6

Denominazione : Fase di raccolta dati sull’intera esperienza ed analisi dei risultati

Programmazione                                                                  Controllo

| N. | ### OPERAZIONE | OPERATORI | DATA PREV. | ORE PREV. | DATA EFF. | ORE EFF. | Annotazioni di modifiche e/o azioni correttive |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Verifica degli obiettivi programmati mediante monitoraggi, relazioni conclusive dei docenti, analisi scheda di controllo Riflessioni sull’esperienza Comunicazione dei risultati al Collegio Estensione e riproposizione | Dirigente scolastico Docenti Gruppo qualità Dirigente scolastico Docenti Gruppo qualità Dirigente scolastico Docenti Gruppo qualità | 12/06/03 18/06/03 30/06/03 | 6h 5h 4h |  |  |  |