# SCHEDA C

## SCHEDA PROGRAMMAZIONE DELLE FASI

Scuola  Media statale “ A. Moro “ Cancello Scalo     Progetto: Innovazione nella

continuità

Data    06 Marzo 2002                                                              Fase N° 1

Denominazione: fase preliminare

Programmazione                                                                  Controllo

| N. | ### OPERAZIONE | OPERATORI | DATA PREV. | ORE PREV. | DATA EFF. | ORE EFF. | Annotazioni di modifiche e/o azioni correttive |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Approfondimento delle problematiche Collegio docenti per la comunicazione delle problematiche Elaborazione programma di lavoro | Dirigente scolastico Gruppo qualità Dirigente scolastico ( comunicazione problematiche e sensibilizzazione verso il problema ) Dirigente scolastico Gruppo qualità Funzioni obiettivo | 06/03/02 11/03/02 20/03/02 | 2h 4h 2h | 06/03/02 11/03/02 20/03/02 | 2h 4h 3h | Il lavoro ha richiesto più ore |