- SCHEDA A

# SCHEDA IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

Scuola	Media Statale “G. Parente”

Data	13/03/03

- Progetto     Progetto Qualità

- Equipe di Progetto        Gruppo Qualità

        Referente            Borrelli Beatrice

        Obiettivi

## Migliorare i servizi coinvolgendo tutte le componenti della scuola

- Risultati /Prodotti attesi

Soddisfazione del cliente e degli operatori

- Risorse

Tempo

3 anni

Persone coinvolte

Gruppo Qualità   (F.O., Esperto, Collaboratori del Dirigente Scolastico, Genitore,

Personale ATA)

### Dipartimento POF

Dipartimento Materie letteraria

Dipartimento Materie Tecnico – Scientifiche

Risorse esterne

Operatori specifici dell’ASL

Altre risorse

- Valutazione preventiva dell’impatto (sul problema, sugli studenti, sui docenti)

  - Mancanza di una cultura dell’autovalutazione

  - Resistenza degli operatori scolastici

  - Difficile coinvolgimento degli alunni, dei genitori e delle agenzie presenti sul territorio

  - mancata attenzione all’efficienza del prodotto

- Controllo dei risultati

Modalità:   Somministrazione questionari per verificare

- Servizio degli operatori (D.S. Personale ATA, Docenti) (Risorse Esterne)

- Soddisfazione del cliente ( alunni – genitori)

- Modifiche sul comportamento, ricadute sul profilo, acquisizione delle abilità

#### SCHEDA B

# ELENCO FASI DEL PROGETTO

Scuola	Media Statale “G. Parente”

Progetto          Qualità

Data               13/03/03

| ##### FASI DI LAVORO | ###### PRODOTTO | Data di conclusione prevista |
| --- | --- | --- |
| # I anno |  Formalizzare in un documento l’analisi dei bisogni formativi della nostra platea  Analisi dei risultati prodotti in termini di successo formativo  Descrizione dettagliata dei profili formativi in uscita (competenze possedute alla fine dei corsi).  criteri di formulazione di ogni progetto ( finalità educative, prerequisiti, destinatari, tempi, obiettivi, competenze, abilità).  Monitoraggio delle competenze acquisite e ricaduta sul comportamento (progetti curricolari ed extra)  Definizione dei risultati attesi in termini di prodotti e comportamenti osservabili (competenze disciplinari e trasversali)  Definizione degli strumenti comuni di verifica  Stabilire i criteri per una procedura per selezionare le candidature in base alle competenze possedute  Definizione dei criteri di valutazione del funzionamento del C. d. C.  Analisi della soddisfazione degli allievi e degli operatori scolastici |  |

| # II anno # III anno |  Descrizione dettagliata dei profili formativi in uscita (competenze possedute alla fine dei corsi).  definizione dei criteri per la scelta dell’ampliamento dell’offerta formativa  Definizione degli strumenti comuni di verifica  definizione delle modalità di rilevazione delle carenze nell’acquisizione delle competenze e degli interventi di recupero.( Verifiche periodiche consuete e pausa didattica.)  formalizzazione del modello dei progetti curricolari ed extra  considerazione prima di ogni progetto degli esiti e delle valutazioni di progetti analoghi già realizzati. (Scadenza: fine anno sc.)  formalizzare e pubblicare un organigramma d’Istituto  pianificare l’utilizzo del personale ausiliario per la copertura efficiente ed efficace dei servizi.  definire le soglie di accettabilità dei risultati attesi dagli studenti. Piena attuazione di cui agli anni I e II |  |
| --- | --- | --- |

#### SCHEDA C

# SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLE FASI

Scuola  	Media Statale “G. Parente”	                              Progetto          Qualità

Data               13/03/03	Fase			       Denominazione

| Programmazione |  |  |  | Controllo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | OPERAZIONE | OPERATORI | Data prev. (1) | Ore prev. (2) | Data eff. (3) | Ore eff. (4) | Annotazioni di modifiche e/o azioni correttive |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 | I ANNO Formalizzare in un documento l’analisi dei bisogni formativi della nostra platea Analisi dei risultati prodotti in termini di successo formativo Descrizione dettagliata dei profili formativi in uscita (competenze possedute alla fine dei corsi). Criteri di formulazione di ogni progetto ( finalità educative, prerequisiti, destinatari, tempi, obiettivi, competenze, abilità). Monitoraggio delle competenze acquisite e ricaduta sul comportamento (progetti curricolari ed extra) Definizione dei risultati attesi in termini di prodotti e comportamenti osservabili (competenze disciplinari e trasversali) Definizione degli strumenti comuni di verifica Stabilire i criteri per una procedura per selezionare le candidature in base alle competenze possedute Definizione dei criteri di valutazione del funzionamento del C. d. C. Analisi della soddisfazione degli allievi e degli operatori scolastici II ANNO Descrizione dettagliata dei profili formativi in uscita (competenze possedute alla fine dei corsi). Definizione dei criteri per la sceltadell’ampliamento dell’offerta formativa Definizione degli strumenti comuni di verifica Definizione delle modalità di rilevazione delle carenze nell’acquisizione delle competenze e degli interventi di recupero. ( Verifiche periodiche consuete e pausa didattica.) Formalizzazione del modello dei progetti curricolari ed extra Considerazione prima di ogni progetto degli esiti e delle valutazioni di progetti analoghi già realizzati. (Scadenza: fine anno sc.) Formalizzare e pubblicare un organigramma d’Istituto Pianificare l’utilizzo del personale ausiliario per la copertura efficiente ed efficace dei servizi. Definire le soglie di accettabilità dei risultati attesi dagli studenti. III ANNO Piena attuazione di cui agli anni I e II | F.O F.O D. POF D.POF D.POF D.POF D.POF D.POF/D.MAT G.Q. G.Q D.POF G.Q Dipartimenti Dipartimenti D.POF D.POF F.O D.D.A.A (Segretario) Dipartimenti Tutti gli obiettivi e tutte le risorse |  |  |  |  |  |

SCHEDA PER L’ANALISI DI FATTIBILITA’

SCUOLA    				Media Statale “G. Parente”

PROGETTO Qualità DATA 13/03/03

| OGGETTI | Chi sono/ Quali servono Quanto occorre | Disponibili/Non disponibili In quale misura | Punti critici | Azioni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Decisori Risorse professionali/competenze Risorse strutturali /strumentali Tempi Risorse finanziarie (Costi) | D.S e Referente F.O, Docenti Personale ATA Laboratori: Musicale,Artistico, Informatico, teatrale, scientifico Palestra Tutti gli strumenti in dotazione ai laboratori 3 anni Finanziamenti come da programma annuale | Piena disponibilità Piena Disp. Sufficiente Disponibilità P. D. | Mancanza di una cultura dell’autovalutazione Resistenza degli operatori scolastici Difficile coinvolgimento degli alunni, dei genitori e delle agenzie presenti sul territorio Mancata attenzione all’efficienza del prodotto | Migliorare la qualità dell’azione educativo – didattica Maggiore coinvolgimento delle istituzioni e delle agenzie presenti sul territorio |