Scuola Media “Pascoli” Casagiove

# La scuola in rete

# Team Qualità  (file allegato)

Lombardi Palma

Creare accordi di rete con altre scuole, con enti, agenzie del territorio

Creazione di saldi rapporti e condivisione di percorsi di lavoro e progetti con altri agenti del territorio ed agenzie educative onde migliorare ed implementare l’offerta formativa della scuola.

Condivisione di risorse umane, strutturali ed economiche

Prodotti:

- Implemento del Piano di Orientamento con visite e stages alle scuole Superiori

- Organico Piano di azioni di continuità con la Scuola elementare del territorio

- Creazione consorzi su progetti da condividere (in particolare il progetto Qualità)

- Piano di utilizzo delle risorse esterne

10/04/03

Giugno-Settembre 2003

FO 3,  Gruppo  Qualità, Commissione Orientamento, Docenti Classi I

Docenti classi V Elementare, Commissioni qualità scuole consorziate

Impatto positivo sul sistema (vedi Risultati/Prodotti attesi)

Ricaduta positiva sugli studenti  per il conseguimento del miglioramento del servizio.  Impatto non  registrabile perché gli studenti nella fase di progettazione non sono attivamente coinvolti

Rischio di apparire un ulteriore aggravio del lavoro degli insegnanti e, pertanto,  possibilità di impatto negativo sui docenti.

Bisognerà creare una reale condivisione del progetto, sviluppandolo e articolandolo in modo  realmente partecipativo.

Bisognerà, inoltre che le persone coinvolte siano effettivamente convinte della bontà e della necessità reale di spendere energie in tale direzione e siano motivate alla realizzazione degli obiettivi e dei risultati attesi.

Controllo di efficienza: Il percorso progettato non prevede dispendio di energie. Il costo complessivo dovrebbe limitarsi  a poche ore retribuiteper  riunioni  o per ricognizioni sul territorio. Rispetto agli obiettivi prefissati dovrebbe (è d’uopo il condizionale) risultare efficiente. Comunque questo aspetto  sarà verificato con documentazione idonea.

Controllo di efficacia: Gli obiettivi sono chiari e facilmente perseguibili, pertanto si potrà ragionevolmente constatare se sessi siano stati o meno raggiunti. La realizzazione dei prodotti potrà dimostrare la riuscita del progetto.

Analisi di fattibilità: Vedi scheda allegata

|  | ### Fasi | ### Prodotto | #### Data di conclusione prevista |
| --- | --- | --- | --- |

Settembre 2003

Settembre 2003

Settembre 2003

10/04/03

| # Obiettivo Generale | # Fasi | # Operazioni | # Operatori | # Tempi | Prodotto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Creare accordi di rete con altre Scuole con Enti, Agenzie esterne | Predisposizione di moduli da realizzare a classi aperte con quinta elementare Progettazione di lezioni e/o attività laboratoriali da realizzare in stage presso l’istituto di ordine superiore Potenziamento Benchmarking | Stesura percorsi modulari con insegnanti scuole elementari Contatti con insegnanti scuole primarie Predisposizione di un calendario di incontri Contatti docenti scuole secondarie Organizzaione attività e azioni Contatti con istituzioni scolastiche per creazione consorzi Ricognizione risorse presso Enti, Agenzie esterne | Commissione Orientamento F.O. 3 F.O. 3 Docenti classi I Funzioni obiettivo Commissione Qualità | Giugno 2003 Giugno 2003 Settembre 2003 Settembre 2003 Settembre 2003 Settembre 2003 | Piano di orientamento e stages con scuole superiori Piano di attività per azioni di continuità con scuole elementari Piano per un impiego ottimizzato delle risorse esterne |

All. 1    SCHEDA PER L’ANALISI DI FATTIBILITA’

# Scuola media “Pascoli” Casagiove

SCUOLA

La scuola in rete

10-04-02

PROGETTO

## DATA

| Oggetti | Chi sono/ Quali servono/ Quanto occorre | #### Disponibili/ Non disponibili/ In quale misura | Punti critici | Azioni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Decisori | Gruppo Qualità Dirigente Scolastico | Disponibile |  | - Condivisione modalità di realizzazione progetto - Sensibilizzazione Coinvolgimento collegio e altri soggetti - Presentazione prodotti finali |
| Risorse professionali/ Competenze | Esperienze progetti Orientamento, Continuità, rapporti con agenzie, enti ecc. Competenze inerenti la progettazione di percorsi di miglioramento | Disponibili | I prodotti da realizzare sono essi stessi progetti che devono, a loro volta, possedere requisiti di efficacia, efficienza e di fattibilità |  |
| Risorse strutturali/ strumentali | Strutture scolastiche tradizionali e nuove tecnologie di comunicazione | Disponibili entrambe |  |  |
| Tempi | ### Brevi Max Settembre 2003 |  | I piani programmati vanno realizzati nel corso dell’a.s. |  |
| Risorse finanziarie | ### Di scarsa entità (ore eccedenti) | Solo per docenti e gruppo Qualità |  |  |

Allegato 2

La scheda C Scheda programmazione delle fasi andrà rielaborata e compilata “in itinere” infatti prevede per ogni fase interventi correttivi o di aggiustamento delle azioni programmate.