# SCHEDA C

SCHEDA PROGRAMMAZIONE DELLE FASI

# Scuola Media Statale “G. Pascoli” Gricignano di Aversa (Caserta)                Progetto: RIPROGETTARE PER MIGLIORARE

DATA 6 Maggio 2003                      FASE  5                  DENOMINAZIONE: Controllo della “validità” del modello

| PROGRAMMAZIONE |  |  |  |  | CONTROLLO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | OPERAZIONE | OPERATORI | DATA PREV. 1 | ORE PREV. 2 | DATA EFF. 3 | ORE EFF. 4 | ANNOTAZIONI DI MODIFICHE E/O AZIONI CORRETTIVE |
| 1 2 3 4 5 | Compilazione questionari di monitoraggio Spoglio ed analisi dei dati relativi ai questionari Pubblicizzazione dei risultati (in Collegio dei Docenti) e messa in atto di eventuali azioni correttive Ripetizione delle operazioni 1 – 3 fino al 100% di attuazione dei progetti/attività Valutazione collegiale finale | Docenti Gruppo Qualità DS Funzioni Obiettivo Come sopra Collegio docenti | Al 25% di attuazione delle attività/progetti Settimana successiva all’operazione1 Settimana successiva all’operazione2 Come sopra Giugno 2004 | 2 4 2 Come sopra 3 |  |  |  |