# SCHEDA C

SCHEDA PROGRAMMAZIONE DELLE FASI

# Scuola Media Statale “G. Pascoli” Gricignano di Aversa (Caserta)                Progetto: RIPROGETTARE PER MIGLIORARE

- DATA 6 Maggio 2003         FASE  1           DENOMINAZIONE: Elaborazione del “modello” di progetto dell’istituzione scolastica

| PROGRAMMAZIONE |  |  |  |  | CONTROLLO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | OPERAZIONE | OPERATORI | DATA PREV. 1 | ORE PREV. 2 | DATA EFF. 3 | ORE EFF. 4 | ANNOTAZIONI DI MODIFICHE E/O AZIONI CORRETTIVE |
| 1 2 3 | Reperimento di “modelli” utilizzati dai docenti della scuola e di altre scuole Analisi dei modelli Stesura di uno schema di modello “personalizzato” | Funzioni Obiettivo Coordinatori dei C.di C. Responsabili dei dipartimenti Gruppo Qualità Gruppo Qualità | 22/5 28/5 12/6 | 6 3 9 |  |  |  |