# SCHEDA C

SCHEDA PROGRAMMAZIONE DELLE FASI

# Scuola Media Statale “G. Pascoli” Gricignano di Aversa (Caserta)                Progetto: RIPROGETTARE PER MIGLIORARE

DATA 6 Maggio 2003                      FASE  3                  DENOMINAZIONE: Presentazione del modello e dei questionari al Collegio

| PROGRAMMAZIONE |  |  |  |  | CONTROLLO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | OPERAZIONE | OPERATORI | DATA PREV. 1 | ORE PREV. 2 | DATA EFF. 3 | ORE EFF. 4 | ANNOTAZIONI DI MODIFICHE E/O AZIONI CORRETTIVE |
| 1 2 | Preparazione materiali per la presentazione al Collegio (lucidi, fotocopie) Presentazione al Collegio “aperto” ai componenti non docenti del Gruppo Qualità | Funzioni obiettivo D.S. Funzioni obiettivo | 28/6 30/6 | 3 2 |  |  |  |