# SCHEDA C

SCHEDA PROGRAMMAZIONE DELLE FASI

# Scuola Media Statale “G. Pascoli” Gricignano di Aversa (Caserta)                Progetto: RIPROGETTARE PER MIGLIORARE

- DATA 6 Maggio 2003                      FASE  4                  DENOMINAZIONE: Utilizzazione del “modello”

| PROGRAMMAZIONE |  |  |  |  | CONTROLLO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | OPERAZIONE | OPERATORI | DATA PREV. 1 | ORE PREV. 2 | DATA EFF. 3 | ORE EFF. 4 | ANNOTAZIONI DI MODIFICHE E/O AZIONI CORRETTIVE |
| 1 2 3 | Convocazione Collegio Docenti e invito agli eventuali nuovi colleghi a progettare utilizzando il “modello” dell’istituzione Presentazione in Collegio di progetti/attività strutturate in base al “modello” Attività di controllo dei progetti/attività presentati per eventuali richieste di integrazioni | D.S. Docenti D.S. Funzioni Obiettivo | 1^ settimana di Settembre 3^ settimana di Settembre 4^ settimana di Settembre | 2 2 10 |  |  |  |