# Scheda B

## Elenco fasi del progetto

# Scuola Media Statale “G. Pascoli” Gricignano di Aversa (Caserta)

# Progetto: RIPROGETTARE PER MIGLIORARE

# Data: 6 Maggio 2003

| Fasi | Prodotto | Data conclusione prevista |
| --- | --- | --- |
| - Elaborazione del “modello” di progetto dell’istituzione scolastica - Elaborazione dei questionari relativi al “modello” - Presentazione del modello e dei questionari al Collegio (“aperto” ai componenti non docenti del Gruppo Qualità) - Utilizzazione del “modello” - Controllo della “validità” del modello ed eventuale riprogettazione | “Modello” di progetto funzionale alla revisione/riprogettazione Questionari Delibera di approvazione Presentazione di progetti/attività strutturate in base al “modello” Dati relativi ai questionari di monitoraggio | 12 Giugno 2003 25 Giugno 2003 30 giugno 2003 Settembre 2003 Al 25%, 50%, 75%, 100% della scansione di progetti/attività a.s. 2003-04 |