# SCHEDA C

SCHEDA PROGRAMMAZIONE DELLE FASI

# Scuola Media Statale “G. Pascoli” Gricignano di Aversa (Caserta)                Progetto: RIPROGETTARE PER MIGLIORARE

- DATA 6 Maggio 2003                      FASE  2                  DENOMINAZIONE: Elaborazione dei questionari  relativi al “modello”

| PROGRAMMAZIONE |  |  |  |  | CONTROLLO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | OPERAZIONE | OPERATORI | DATA PREV. 1 | ORE PREV. 2 | DATA EFF. 3 | ORE EFF. 4 | ANNOTAZIONI DI MODIFICHE E/O AZIONI CORRETTIVE |
| 1 2 3 | Reperimento questionari già in uso nella scuola (e in altre scuole) per monitoraggio progetti Analisi dei materiali reperiti Elaborazione questionari ad hoc | Funzioni Obiettivo Coordinatori dei C.di C. Responsabili dei dipartimenti Gruppo Qualità Gruppo Qualità | 16/6 18/6 25/6 | 3 3 6 |  |  |  |